## Épicas, Sprints y Historias de
SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
SPRINT 1 - Ingesta y Validación Base
RF1 - Carga CSV
Implementar load_dataset
Test de carga (Toy/Real)
RF2 - Método HTTP
Lógica is_valid_method
RF3 - Status HTTP
Lógica is_valid_status
SPRINT 2 - Limpieza de datos y deteccion de bots
RF4 - Detección de bots
Crear regex para identificar Spiders/Crawlers
Test unitario de User-Agent inválidos
RF5 - Limpieza de nulos
Filtrar filas con valores 'NA' en columnas clave
RF6 - Formato recurso
Lógica is_valid_resource (regex de URL)
SPRINT 3 - Inteligencia de Negocio
RF7 - Estadísticas
Implementar generate_stats (Diccionario)
Ejecución de unit_test.py (Validación Real)
RF8 - Ranking Top K
Lógica de ordenación por descargas exitosas
Implementar list_top_k_programs
RF9 - Listado Episodios
Extracción de títulos únicos por podcast
SPRINT 4 - Recomendación y Automatización (DevOps)
RF10 - Recomendador
Implementar recommend (basado en temáticas)
Test de recomendación por ID de usuario
RFN1 - CI/CD Pipeline
Configurar GitHub Actions / GitLab CI
Integrar métricas de calidad (SonarQube)
Finalización
Manual de usuario y despliegue final